## Anexo I - Vila Curuçá
Escopo dos Trabalhos - Empresa:
ANEXO I - PROPOSTA PARA A FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ.
- EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE SUPERIOR E LAJE DO TEATRO;
- MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ÁREA AFETADA PELAS INFILTRAÇÕES;
Cliente: FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ |  | - CORREÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO PISO TÉRREO.
Local: R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru - São Paulo/SP.
CONFORMEVISTORIA "IN LOCO" EM:
|  |  | ENGº RESP: |  |  |  | CREA:
ITEM | DESCRITIVO | QTDE | UNID | CUSTOS INDIVIDUAIS R$ |  | CUSTOS TOTAIS R$ |  | TOTAL EM R$
|  |  |  | MAT | MO | MAT | MO
1.0 | PRELIMINARES
1.0.1 | Mobilização e desmobilização do pessoal e transporte de material (vertical e horizontal) |  | H/H
1.0.2 | Acompanhamento técnico e emissão de A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) |  | VB
1.0.3 | Locação e utilização de equipamentos (elevador externo) talha |  | VB
1.0.4 | Locação de caçamba estacionária |  | UNID
1.0.5 | Limpeza diária permantente |  | VB
2.0 | SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS
2.1 | DEMOLIÇÃO (NA ÁREA DA LAJE PAV. SUPERIOR)
2.1.1 | Retirada e descarte de telhado metálico e estrutura |  | M2
2.1.2 | Demolição de mureta existente em contorno telhado, com 0,30 de H, perímetro de 93,98 m |  | M
2.1.3 | Demolição de revestimento em parede |  | M2
2.1.4 | Abertura de vãos em alvenaria para passagens de tubulações |  | UNID
2.1.5 | Transporte de entulho até a caçamba |  | M3
2.1.6 | Remoção de gaiola Faraday (para-raio) com reaproveitamento |  | VB
2.2 | DEMOLIÇÃO (NA ÁREA DA LAJE TEATRO)
2.2.1 | Demolição mecanizada de placas em concreto no piso |  | M3
2.2.2 | Demolição de contra piso existente |  | M3
2.2.3 | Demolição de revestimento em parede reboco |  | M2
2.2.4 | Eliminação de calha de captação dàgua pluviais |  | M
2.2.5 | Transporte de entulho até a caçamba |  | M3
2.3 | CIVIL (NA ÁREA DA LAJE PAV. SUPERIOR)
2.3.1 | Tela em polietileno malha exagonal de 1/2 para armadura da argamassa |  | M2
2.3.2 | Junta de dilatação com mastique de silicone 1,0x0,5cm |  | M
2.3.3 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" |  | UNID
2.3.4 | Tubo de PVC e anel de borracha, linha esgoto DN=150 |  | M
2.3.5 | Curva 90º PVC, anel de borracha, linha esgoto DN=150 |  | UNID
2.3.6 | Luva PVC PBV simples para esgoto Ø 150 mm |  | UNID
2.3.7 | Abraçadeira circular em aço galvanizado DN= 150 |  | UNID
2.3.8 | Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 |  | M2
2.3.9 | Emboço para parede externa # 3 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:6 - com mão de obra empreitada |  | M2
2.3.10 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo 3-B espessura = 4,0MM |  | M2
2.3.11 | Argamassa de regularização e proteção |  | M3
2.3.12 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm |  | M2
2.3.13 | Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 5 cm / traço: 1:3 |  | M2
2.3.14 | Guarda corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" H=1.20M |  | M2
2.3.15 | Pintura em esmalte para corrimão |  | M2
2.4 | CIVIL (NA ÁREA DA LAJE TEATRO)
2.4.1 | Tela em polietileno malha exagonal de 1/2 para armadura da argamassa |  | M2
2.4.2 | Junta de dilatação com mastique de silicone 1,0x0,5CM |  | M
2.4.3 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" |  | UNID
2.4.4 | Tubo de PVC e anel de borracha, linha esgoto Ø 150 |  | M
2.4.5 | Curva 90º PVC, anel de borracha, linha esgoto Ø 150 |  | UNID
2.4.6 | Luva PVC PBV simples para esgoto Ø 150 mm |  | UNID
2.4.7 | Abraçadeira circular em aço galvanizado DN= 150 |  | UNID
2.4.8 | Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 |  | M2
2.4.9 | Emboço para parede externa # 3 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:6 - com mão de obra empreitada |  | M2
2.4.10 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo 3-B espessura = 4,0MM |  | M2
2.4.11 | Argamassa de regularização e proteção |  | M3
2.4.12 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm |  | M2
2.4.13 | Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 5 cm / traço: 1:3 |  | M2
3.0 | FORRO DO 6º ANDAR
3.0.1 | Recomposição de forro danificado (substituição de forro de gesso danificado pela umidade, inclusive emassamento e pintura em látex PVA) da área afetada do 5º andar |  | VB
4.0 | Adequação do piso (dernagem de água no andar térreo)
4.0.1 | Instalação de ralo linear em frente à porta de acesso ao prédio (estacionamento coberto) |  | VB
4.0.2 | Recomposição do piso para correta drenagem da água pluvial |  | VB
5.0 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
5.0.1 | Recomposição de pintura/textura nas partes afetadas pelos serviços |  | VB
5.0.2 | Limpeza fina para entrega da obra |  | VB
Custos Finais em R$ | [5 empty] | Material | Mão de Obra | Total Geral